## Info_DIRPJJ
DIRPJJ - Toulouse Phase de saisie en double - Paie de Mai 2017
1- POINTS TELEPHONIQUES VISIO HEBDOMADAIRE
ORDRE DU JOUR | - Réponses aux questions de la semaine passée en attente
- Bilan de la semaine passée / Bonnes pratiques mises en place
- Questions de la DIRPJJ
- Points de vigilance/attention notés par la Direction HaRmonie
- Autres / Divers
2- PHASE "SAISIE EN DOUBLE" - Paie de mai 2017
IMPORTANT : les flux de paies du SIRH Harmonie des mois de Mai et de Juin seront traités par le SIRH mais ne seront pas transmis à la DGFiP : il s'agit d'une saisie en double et non paie en double. L'homologation DGFiP ayant été validée pour la DPJJ. Winpaie sera maître pour la paie de mai et de juin.
2.1- DATES CLES |  | Échéance | Commentaires
Ouverture de la paie dans Harmonie |  | 2017-04-10
Assistance sur place (début de paie) |  | 10, 11 et 12 avril 2017
Assistance à distance le reste du mois |  | -
Assistance sur place (fin de paie) |  | 19, 20 et 21 avril 2017
Acomptes - Préparation des mouvements en réél (ZPAY11 à 18h) |  | 2017-04-18
Acomptes - Calendrier DRFiP du fichier AA ZPAY32 à 16h |  | 2017-04-19
Compte rendu DGFiP du 1er mois de saisie en double |  | 18 ou 19 avril | Si avis "Favorable", le flux de la paie de juin sera à anticiper pour un passage en Harmonie Maître "Paie de juin".
Acomptes - Préparation des mouvements en réél (ZPAY11 à 18h) |  | 2017-04-25
Envoi de la paie principale à la DRFiP (ZPAY 32 à 16h) |  | 25 avril 2017
Remise Compl - Préparation des mouvements en réel (ZPAY11 PC à 12h) |  | 2017-04-26
Acomptes - Calendrier DRFiP du fichier AA ZPAY32 à 16h |  | 2017-04-26
Remise Compl - Calendrier DRFiP des PC (ZPAY32 à 16h) |  | 2017-04-27
Remise Compl - Préparation des mouvements en réel (ZPAY11 PC à 12h) |  | 2017-05-02
Remise Compl - Calendrier DRFiP des PC (ZPAY32 à 16h) |  | 2017-05-03
Acomptes - Préparation des mouvements en réél (ZPAY11 à 18h) |  | 2017-05-04
Remise Compl - Préparation des mouvements en réel (ZPAY11 PC à 12h) |  | 2017-05-05
Acomptes - Calendrier DRFiP du fichier AA ZPAY32 à 16h |  | 2017-05-05
Remise Compl - Calendrier DRFiP des PC (ZPAY32 à 16h) |  | 2017-05-09
3.2- PROGRAMME DE TRAVAIL D'UNE JOURNEE TYPE
09h00 - 09h15 : | - Génération de la fichier Gest Winpaie et Harmonie par l’équipe projet
10h30 - 12h00 : | - Mise à disposition du fichier de comparaison GECO couplé du fichier de suivi actualisé
09h00 - 12h30 : | - Saisies successives dans Harmonie et Winpaie :
- Contrôle qualité des saisies dans les deux outils + corrections*des écarts éventuels
- Contrôle des mouvements simulés + corrections des écarts éventuels
13h30 - 14h30 : | - Lecture et analyse des écarts issus du ficher GECO puis correction des erreurs dans Harmonie ou Winpaie
13h30 - 17h30 : | - Poursuite des saisies successives dans Harmonie et Winpaie :
- Contrôle qualité des saisies dans les deux outils + corrections*des écarts éventuels
- Contrôle des mouvements simulés+ corrections des écarts éventuels
17h30 - 18h00 : | - Bilan de la journée Equipe Projet
22h00 maximum : | - Déconnexion physique de Winpaie dès les saisies terminées
23h00 : | - Copie de Winpaie prod vers Winpaie test pour production du fichier Gest de simulation par le PITAC
4- DOCUMENTATION
A votre disposition sur l'Intranet SIRH Harmonie : Accueil > Pré-liquidation :
- Supports de formation Préliquidation
- Fiches pratiques
- Fiches utilisateurs
Commentaires de l'équipe DIRPJJ Grand Est
Merci à tous pour votre participation - L'équipe Projet Préliquidation Harmonie

## Mantis - Q&R
DIRPJJ - Toulouse Suivi des Questions / Réponses du mois 1 de la Saisie en double - Paie de Mai 2017
N° | Date de création | Thématiques / Questions DIRPJJ (remontées des gestionaires paie et GA, si action GA ayant un impact en paie) | Nom de la mantis (modifier uniquement l'extension en rouge) | N° Mantis associé | REPONSES EQUIPE PROJET MJ | ACTIONS MJ
1 | 2017-04-10 | A préciser | DIRPJJ_SD_Toulouse_Type du probleme | A préciser | A préciser | A préciser
2 | 2017-04-10 | Cumul de deux transfert prime point 970 772 pour un même agent. Matricule 11158 1826 |  |  | En cours d'expertise par Appoline
3 | 2017-04-10 | Non envoi de la suppression de situation de CLM (ZZZZ en mvt 02) suite à une reprise anticipée à temps partiel thérapeutique Matricule 11285 |  |  | A faire expertiser
4 | 2017-04-19 | Le dossier de paie (9113) étant cloturé au 31,04,2017, les mouvements pourtant visiibles en zpay20 n'apparaissent pas sur la restitution en zpay10 sur le périmètre de gestion de Toulouse. Comment gérer ces cas ? (Matricule 137717) |  |  | Le dossier étant cloturé au 31,04,2017. La simuilation en zpay10 ne permet pas de visualiser les mouvements de cet agent car étant sur le mois de paie de mai, elle ne considère pas le dossier de l'agent comme actif. Les portefeuilles de gestion permettront de contourner ce pb. Ces derniers seront livrés prochainement.
5 | 2017-04-19 | Les infirmière d'état ne sont pas sur le bon NNE sur harmonie (ex matricule 17183) Nous avons du forcer le changement de NNE sur l'IT 08, Est-ce normal ? |  |  | Le code grade NNE des infirmiètes ne sont pas à jour sur la table Harmonie. Si vous êtes confrontés à des reclassement, vous avez la possibilité de changer de code NNE via la coche sur l'infotype 8 de rémunération
6 | 2017-04-19 | Suite à une décision de congés non rémunéré, un agent (contractuel indicé) à temps partiel repasse à 100 % (mvt03 ZZZZ). A sa reprise, l'agent n'a pas un mouvement 03 venant reproratiser son traitement, l'agent reste donc à 100 % à tort (Matricule 161504) |  |  | Il semblerait que la décision ai été mal renseignée. Lors de la saisie de cette décision de reprise, il fallait cocher la case de temps partiel, Celle-ci aurait réenclenchée une nouvelle occurrence de l'IT 7 avec la bonne modalité de travail ainsi qu'un mouvement 03
7 | 2017-04-19 | Des occurrences de 0971 ont été supprimés (des mvt 05 de suppression sont générés), Les gestionnaires affirment de ne pas y avoir touché. Y a-t-il eu une action du coté de l'équipe projet ? (voir matricule 4129 et 18591)
8 | 2017-04-28 | Comment saisir les PPCR dans HaRmonie des directeurs fonctionnels en double carrière ?
9 | 2017-05-09 | Comment fait-on pour changer les indices en MVT01 dans Harmonie pour un rappel PPCR carte 05/01/20 pour les directeurs fonctionnels au 01/01/2017 ? |  |  | Il faut un arrêté de reclassement qui sera à produire par la centrale. Le besoin est donc à faire remonter à la centrale. Sinon créer un mouvement manuel sur Harmonie quand la zpay11 sera passée (en ZPAY21). Nous sommes actuellement sur la paie de Juin donc on ne peut envoyer de remise complémentaire en ce moment. Ne pas oublier de supprimer en fin de paie les mouvements pour fiab.
10 | 2017-05-09 | Les directeurs financiers ont été impactés par PPCR par le décret 2017-171 du 10/02/2017. Le passage primes/points est réaliser directement en paie. Comme il n'y a pas de changement de grille indiciaire il n'y a pas de reclassement donc pas d'arrêté = on le justifie avec le décret à notre SLR. Comment modifier le dossier en réel de l'agent dans Harmonie ? En PA30 sans arrêté ?
11 | 2017-05-10 | Problème de prise en charge financière sur PRE d'un contractuel. Matricule : 163225 Pourquoi la PEC ne passait pas hier ? Lien avec la GA qui a créer le dossier dans la matinée ? |  |  | Prise en charge financière réussi ce matin car lorsque la GA recrute un contractuel dans la matinée, la prise en charge financière ne peut se faire que le lendemain. Pour toute urgence l'équipe projet Harmonie (voir Mohamed ou Charles) peut exceptionnellement faire des actions pour que la prise en charge fonctionne dès l'après-midi.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

## Indicateurs
| L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M
Suivi DPJJ SO | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06
Nombres de dossiers en ecarts | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statut des écarts | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06
Différence de saisie WP/HAR | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saisie uniquement dans HaRmonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saisie uniquement dans Winpaie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anomalie Harmonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ecart de gestion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fiabilisation | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
En attente d'information sur la situation (ex: renouvellements) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anomalie Harmonie & différence de saisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anomalie Harmonie & écart de gestion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anomalie Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fiabilisation et anomalie Harmonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vérification
DPJJ SO | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-06
Différence de saisie WP/HAR | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anomalie Harmonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anomalie Harmonie & différence de saisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ecart de gestion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anomalie Harmonie & écart de gestion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anomalie Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fiabilisation | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saisie uniquement dans HaRmonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saisie uniquement dans Winpaie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
En attente d'information sur la situation (ex: renouvellements) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fiabilisation et anomalie Harmonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vérification

## Suivi dossiers DPJJ
[7 empty] | Lundi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Mardi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Mercredi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Jeudi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Vendredi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Lundi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Mardi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Mercredi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Jeudi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Vendredi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Lundi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Mardi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Mercredi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Jeudi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Vendredi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Lundi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Mardi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Mercredi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Jeudi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Vendredi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Lundi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires | Mardi | Statut | Saisie manuelle ? | Commentaires
INSEE | Matricule | NUDOSS | NOM | PRENOM | Libellé grade W. | Libellé affectation | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-06
1421134179001 | 145895 | 00 | TOTO | TATI | VACATAIRE | UEMO TOULOUSE | [12 empty] | MVT02 | En attente d'information sur la situation (ex: renouvellements) | NON | En attente nouvel arreté de prolong CLD si KO certif et suppression mvt en ZPAY21 | MVT02 | En attente d'information sur la situation (ex: renouvellements) | NON | En attente nouvel arreté de prolong CLD si KO certif et suppression mvt en ZPAY21
[19 empty] | MVT02 | En attente d'information sur la situation (ex: renouvellements) | NON | En attente nouvel arreté de prolong CLD si KO certif et suppression mvt en ZPAY21 | MVT02 | En attente d'information sur la situation (ex: renouvellements) | NON | En attente nouvel arreté de prolong CLD si KO certif et suppression mvt en ZPAY21
[19 empty] | MVT02 | En attente d'information sur la situation (ex: renouvellements) | NON | En attente nouvel arreté de prolong détachement mail fait ce jour à la GA | MVT02 | En attente d'information sur la situation (ex: renouvellements) | NON | En attente nouvel arreté de prolong détachement mail fait ce jour à la GA
[19 empty] | MVT01+MVT05 | Fiabilisation | Supprimer tous les mvts ds la ZPAY21 | Envoi de tous ces mvts dans WP paie complementaire de MAI | MVT01+MVT05 | Fiabilisation | Supprimer tous les mvts ds la ZPAY21 | Envoi de tous ces mvts dans WP paie complementaire de MAI
[23 empty] | MVT02 | Fiabilisation | Supprimer le mvt ds la ZPAY21 | Suite à fiab de l'AC hier Décision CLD avait disparue d'H@
[23 empty] | MVT01+MVT02+MVT22 | Fiabilisation | Supprimer tous les mvts ds la ZPAY21 | Ok dans WP- Fiab de la GA
[19 empty] | MVT01+MVT02+MVT22 | Fiabilisation | Supprimer tous les mvts en ZPAY21 | Fiab obligatoire pour passer les indemnités | MVT01+MVT02+MVT22 | Fiabilisation | Supprimer tous les mvts en ZPAY21 | Fiab obligatoire pour passer les indemnités
[23 empty] | MVT01 | Différence de saisie WP/HAR | Mvt à saisir dans WP | En attente de la bascule sur la paie de juin dans WP
[19 empty] | MVT02 | En attente d'information sur la situation (ex: renouvellements) | NON | En attente nouvel arreté de prolong CLD si KO certif et suppression mvt en ZPAY21 | MVT02 | En attente d'information sur la situation (ex: renouvellements) | NON | En attente nouvel arreté de prolong CLD si KO certif et suppression mvt en ZPAY21
[19 empty] | MVT01+MVT05 | Fiabilisation | Supprimer tous les mvts ds la ZPAY21 | Envoi de tous ces mvts dans WP paie complementaire de MAI | MVT01+MVT05 | Fiabilisation | Supprimer tous les mvts ds la ZPAY21 | Envoi de tous ces mvts dans WP paie complementaire de MAI
[19 empty] | MVT01+MVT05 | Fiabilisation | Supprimer tous les mvts ds la ZPAY21 | Envoi de tous ces mvts dans WP paie complementaire de MAI | MVT01+MVT05 | Fiabilisation | Supprimer tous les mvts ds la ZPAY21 | Envoi de tous ces mvts dans WP paie complementaire de MAI
[19 empty] | MVT01+MVT05 | Fiabilisation | Supprimer tous les mvts ds la ZPAY21 | Envoi de tous ces mvts dans WP paie complementaire de MAI | MVT01+MVT05 | Fiabilisation | Supprimer tous les mvts ds la ZPAY21 | Envoi de tous ces mvts dans WP paie complementaire de MAI
[19 empty] | MVT02+MVT20 | Fiabilisation | Supprimer tous les mvts ds la ZPAY21 | Suite mise a jour de son dossier par CCH et les GA | MVT02+MVT20 | Fiabilisation | Supprimer tous les mvts ds la ZPAY21 | Suite mise a jour de son dossier par CCH et les GA
[23 empty] | MVT01 | Saisie uniquement dans HaRmonie | NON | En attente de la bascule sur la paie de juin dans WP
[19 empty] | MVT01 | Fiabilisation | Mvt a supprimer | WP=H@ rien à saisir | MVT01 | Fiabilisation | Mvt a supprimer | WP=H@ rien à saisir
[19 empty] | MVT03 | Différence de saisie WP/HAR | Mvt à saisir dans WP | En attente de la bascule sur la paie de juin dans WP | MVT03 | Différence de saisie WP/HAR | Mvt à saisir dans WP | En attente de la bascule sur la paie de juin dans WP
[19 empty] | MVT01 | Fiabilisation | Mvt a supprimer | WP=H@ rien à saisir | MVT01 | Fiabilisation | Mvt a supprimer | WP=H@ rien à saisir
[19 empty] | MVT01 | Fiabilisation | Mvt a supprimer | WP=H@ rien à saisir | MVT01 | Fiabilisation | Mvt a supprimer | WP=H@ rien à saisir
[23 empty] | MVT00 | Fiabilisation | Mvt a supprimer | Fiab de la GA - Ok dans WP
[23 empty] | MVT00 | Fiabilisation | Mvt a supprimer | Fiab de la GA - Ok dans WP
[19 empty] | MVT01 | Fiabilisation | Mvt a supprimer | WP=H@ rien à saisir | MVT01 | Fiabilisation | Mvt a supprimer | WP=H@ rien à saisir
[19 empty] | MVT02 | En attente d'information sur la situation (ex: renouvellements) | NON | En attente d'info sur sa situation de maladie vu avec les GA | MVT02 | En attente d'information sur la situation (ex: renouvellements) | NON | En attente d'info sur sa situation de maladie vu avec les GA
[19 empty] | MVT01 | Fiabilisation | Mvt a supprimer | WP=H@ rien à saisir | MVT01+MVT02+MVT05+MVT22 | Fiabilisation | Supprimer tous les mvts SAUF le mvt 01 | Fiab suite anomalie AC erreur sur arrêté reclassement. A saisir sur WP
[19 empty] | MVT02 | Différence de saisie WP/HAR | Mvt à saisir dans WP | En attente de la bascule sur la paie de juin dans WP | MVT02 | Différence de saisie WP/HAR | Mvt à saisir dans WP | En attente de la bascule sur la paie de juin dans WP
[19 empty] | MVT02+MVT22 | Différence de saisie WP/HAR | Mvt à saisir dans WP | En attente de la bascule sur la paie de juin dans WP | MVT02+MVT22 | Différence de saisie WP/HAR | Mvt à saisir dans WP | En attente de la bascule sur la paie de juin dans WP
[23 empty] | MVT01 | Différence de saisie WP/HAR | Mvt à saisir dans WP | En attente de la bascule sur la paie de juin dans WP
Formulas:
Statut = [Lundi]
Statut = [Mardi]
Saisie manuelle ? = [Lundi]
Saisie manuelle ? = [Mardi]
Commentaires = [Saisie manuelle ?]
Commentaires = [Statut]
Mardi = [Lundi]+1
Mercredi = [Mardi]+1
Jeudi = [Mercredi]+1
Vendredi = [Jeudi]+1
Lundi = [Vendredi]+3

## Suivi des mantis (hidden)
Numéro de la mantis | Date de création | Sujet de la mantis | Impact paie DPJJ SO | Statut | Livraison prévue le
83313 | 2017-01-13 | Plan de roulement inexistant pour contrat de psychiatres [DPJJ SO Phase 3] | Nécessaire à la création des contrats de plusieurs agents psychiatres ainsi qu'à leur PEC financière | En cours de développement | 2017-01-23
82471 | 2016-12-28 | Transaction pour clôturer les infotypes de préliquidation en cas de mutation dans une autre direction du ministère | Nécessaire pour le renvoi du mouvement 02 associé au SFT dans le cas d'une réactivation de dossier non apuré par le SLR | En cours de spécification | 2017-02-06
83479 | 2017-01-17 | Mise à jour table ZTFICHIERDV | Nécessaire à la modifcation des codes poste en paie de février | Livrée | Livrée le 17/01/2017
84954 | 2017-02-09 | LOT12 - Indemnité 1566 RAFP CET - Message d'erreur bloquant à tort [DPJJ SO Phase 3] | Impossible de créer l'indemnité 1566 RAFP | A réaliser

## Histo GECO
Lien GECO flux PP 03/2017 | Date de la comparaison | Lien GECO flux AA 03/2017 | Date de la comparaison
http://recette.onp.harmonie.intranet.justice.gouv.fr/gest/compare.php?share=1031141931494496707 | 2017-05-09
http://recette.onp.harmonie.intranet.justice.gouv.fr/gest/compare.php?share=1031141931494491562 | 2017-05-10
http://recette.onp.harmonie.intranet.justice.gouv.fr/gest/compare.php?share=1031141931494494357 | 2017-05-11
http://recette.onp.harmonie.intranet.justice.gouv.fr/gest/compare.php?share=1031141931494577895 | 2017-05-12

## Paramètres
Statut | Etat | SAME | Organisation | Charge | Risque
Différence de saisie WP/HAR | A démarrer | S – Sensibilisation | Organisation terminée | Faible | Aucun risque majeur
Anomalie Harmonie | En cours | A – Application | Organisation en cours | Modéré | Risques identifiés
Anomalie Harmonie & différence de saisie | Réalisé | M – Maîtrise | Organisation non démarrée | Fort | Risques bloquants
Ecart de gestion |  | E – Expertise |  | Très fort
Anomalie Harmonie & écart de gestion
Anomalie Centrale
Fiabilisation
Saisie uniquement dans HaRmonie
Saisie uniquement dans Winpaie
En attente d'information sur la situation (ex: renouvellements)
Fiabilisation et anomalie Harmonie
Anomalie Centrale
Différence de saisie WP/HAR & écart de gestion
vide (cplter si besoin les paramètres)